## Sheet1
Fase	Fecha de Inicio	Duración		Fecha de término
Módulo de Perfiles	06/03/19	14
Adición de flaps	06/17/19	5
Mallas algebráicas	06/24/19	14
Mallas elípticas	07/08/19	21
Mallas hiperbólicas	07/29/19	21
Mallas parabólicas	08/19/19	21
Análisis de flujos	09/09/19	14